СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,                                                                                                                              Директор МКП «Энергокомплекс»

Связи и жилищной политики  администрации

Асбестовского городского округа

_________________ Т. А. Карпова                                                                                                                             ___________________ Д. В. Варламов

«_____»__________________2018г.                                                                                                                          «______»____________________2018г.

ПЛАН

работ муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс»

на 2019 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание придомовой территории |
| 1.1 | Очистка дорожек, отмосток, крылец и ступеней от снега и наледи, посыпка противогололедными средствами | домов | 25 | 01-04 10-12 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.2 | Очистка придомовой территории от мусора | м2 | 72000 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.3 | Скашивание травы на придомовой территории | м2 | 60000 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.4 | Покраска, и хлорирование контейнеров | шт. | 25 | 09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.5 | Организация и проведение субботников в поселке | раз | 2 | 05, 09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.6 | Изготовление, ремонт, установка скамеек у подъездов: Пионерская 5 (3 подъезд), Фабричная 2 (2 подъезд), Комсомольская, 17 (1,2,3 подъезд), Пионерская,12 (1 подъезд), Пионерская,16 (1 подъезд). | ед. | 7 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.7 | Декоративное оформление (обрезка) деревьев и кустарника | шт. | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.8 | Ремонт, изготовление мусорных контейнеров | шт. | 3 | 06-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.9 | Восстановление асфальтового покрытия ул. Комсомольская 19, 21, 22 | м2 | 70 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.10 | Бетонирование контейнерной площадки в единую ул. Комсомольская, 1 | м2 | 10 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| Содержание инженерного оборудования жилых зданий |
| 2.1 | Гидравлическое испытание и промывка общедомовых систем отопления | тыс. м2 | 21,7 | 05,08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.2 | Ревизия и частичная замена запорной арматуры систем: -отопления -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения | шт. | 10 10 10 | 04-10 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.3 | Прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов, устранение засоров, промывка наружных канализационных сетей. | м | 550 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.4 | Ревизия, частичный ремонт ВРУ и электротехнических устройств | ед. | 25 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.5 | Дератизация и дезинсекция подвалов | м2 | 3735 | 07-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.6 | Уборка и вывоз мусора из подвалов | м2 | 3735 | 05-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.7 | Ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов и теплообменников МКД | ед | 7 | 05-09 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 3.1 | Частичный ремонт шиферной кровли: ул. Школьная 1, 5, 7, 9; ул. Комсомольская 1, 17, 19, 20, 22; ул. Пионерская 16 | м2 | 80 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.2 | Прочистка дымовентиляционных каналов, удаление завалов (около 5%) | канал | 20 | 04 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.3 | Ремонт конька шиферной по ул. Комсомольская 19, 20, 21, 24; ул. Пионерская, 16, ул. Пионерская, 14. | м | 250 | 07-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.4 | Частичный ремонт дверных блоков и полотен в подъездах и подвалах по необходимости | м2 | 10 | 04, 08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.5 | Ремонт в подъездах -ул. Пионерская, 12 (2 подъезд) -ул. Комсомольская, 20 (1 подъезд) -ул. Комсомольская 21 (2 подъезд) | ед. | 1 1 1 | 04-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.6 | Ремонт площадок у подъездов ул. Комсомольская, 20 (1,2 подъезд) ул. Комсомольская, 19 (2 подъезд), ул. Комсомольская, 22 (2 подъезд) ул. Комсомольская, 21 (2 подъезд) ул. Советская, 17 (2 подъезд) ул. Пионерская, 3 (1 подъезд) | м2 | 40 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.7 | Устройство новых/ремонт старых козырьков над подъездами: Комсомольская 20 (2 подъезд), Пионерская 14 (1,2,3 подъезд), Пионерская 12 (1 подъезд), Комсомольская 18 (1 подъезд) | шт. | 6 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.8 | Восстановление отмостки ул. Пионерская 5 (5 подъезд) ул. Пионерская,12,14, 16, ул. Комсомольская, 20 | м2 | 30 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.9 | Ремонт, восстановление приямков Комсомольская, 17,19 Пионерская, 12,14,16,18 | м2 | 20 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.10 | Ремонт подвальной стены в 1 подъезде дома по ул. Школьная,9 Доска 40, брусок 70-3 м. | м2 | 8 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.11 | Восстановить асфальтовое покрытие после ремонтных работ по адресу ул. Советская,20 | м2 | 20 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| Ремонт инженерного оборудования жилых зданий |
| 4.1 | Смена и ремонт расположенных в подъездах: -патронов -выключателей | шт. | 10 14 | 03 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 4.2 | Аварийная замена трубопроводов внутридомовой разводящей сети: -отопления -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.3 | Аварийная замена на вводе в дом трубопроводов -отопление -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.4 | Аварийная замена канализационных трубопроводов -стояков | м | 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.5 | Замена задвижек на краны шаровые на вводах централизованной системы теплоснабжения домов по ул. Пионерская 3, 4, 14; Фабричная 1. | ед | 8 | 05-08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.6 | Замена стояков ул. Комсомольская 22, кв. №2, 6 - хвс - гвс | м м | 10 10 | 05-08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| Цех водопроводно-канализационного хозяйства |
| 5.1 | Чистка отстойника во дворе дома №17 по ул. Советская | ед | 1 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.2 | Проведение работ согласно графиков ППР, Скважины № 67, 2171, 5179, 3, 4 | ед. | 5 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.3 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек водопроводных колодцев | шт. | 5 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.4 | Ревизия электрооборудования скважин № 67, 2171, 5179, 3, 4 согласно графиков ППР | ед. | 5 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.5 | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 7 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.6 | Промывка и прочистка магистральных трубопроводов централизованной системы водоотведения | м | 1000 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.7 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №4 | м2 | 120 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.8 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №3 | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.9 | Замена ВРУ на скважине №3 | ед | 1 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.10 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №67 | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.11 | Покраска трубопроводов на скважине №4 | м | 40 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.12 | Побелка здания скважины № 2171 | м2 | 30 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.13 | Восстановление твердого покрытия дорожек скважины № 4 | м | 40 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.14 | Косметический ремонт АБК ОСК п. Белокаменный | м2 | 20 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.15 | Покраска трубопроводов ОСК п. Белокаменный | п. м. | 80 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.16 | Чистка иловых карт и песколовочной ямы ОСК п. Белокаменный | шт. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.17 | Ремонт кровли здания ОСК п. Белокаменный | м2 | 100 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.18 | Ремонт песколовки горизонтальной ОСК п. Белокаменный | ед | 1 | 06-07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.19 | Замена котла отопления ОСК п. Белокаменный | ед | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.20 | Косметический ремонт здания ОСК л/о «Заря» | м2 | 150 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.21 | Ремонт кровли пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 15 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.22 | Косметический ремонт пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 80 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.23 | Изготовление опалубки здания ОСК л/о «Заря» | м | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.24 | Утепление напорного коллектора путем обваловки от КНС до ОСК «Заря» | м | 300 | 06-07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.25 | Замена задвижки Ø150мм (чугун) в машинном отделении ОСК «Заря» | ед | 1 | 05-06 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.26 | Изготовление и комплектование пожарного щита | ед | 1 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.27 | Замена вводов централизованной системы холодного водоснабжения в дома по ул. Октябрьская | ед | 2 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.28 | Замена запорной арматуры на вводах централизованной системы холодного водоснабжения в дома по ул. Октябрьская | ед | 4 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.29 | Косметический ремонт подсобного помещения цеха ВКХ (база) | м2 | 25 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.30 | Замена участка трубопровода ХВС ул. Октябрьская | п.м. | 200 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.31 | Замена загрузочного тела фильтров на очистных сооружениях «Заря» | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.32 | Замена решетки для задержания мусора в приемном резервуаре КНС л/о «Заря» | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.33 | Ремонт распределительного бака, подающего сточные воды в спринклерную систему на ОСК п.Белокаменный | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.34 | Частичная замена труб отопления ОСК п.Белокаменный | п.м | 30 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.35 | Ремонт канализационных колодцев на сбросном самотечном коллекторе п.Белокаменный | ед | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.36 | Ремонт лотков подачи стоков к вторичным отстойникам на ОСК п.Белокаменный | м | 22 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.37 | Замена трубы откачки ила из вторичных отстойников на ОСК п.Белокаменный | м | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| Автотранспортный цех |
| 6.1 | Подготовка и проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств | ед. | 8 | 01-02 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.2 | Ремонт и покраска кабины ЗИЛ-130 н/ж | ед. | 1 | 04 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.3 | Ремонт и покраска тракторных прицепов и щетки | ед. | 3 | 04 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.4 | Ремонт гидравлической системы (поршни) лопаты трактора МТЗ-82 | ед. | 1 | 05-06 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.5 | Ремонт шиферной кровли здания АТЦ | м2 | 250 | 06-08 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.6 | Косметический ремонт автомобильного бокса | ед | 1 | 05-07 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.7 | Восстановление склада под оборудование | ед | 1 | 08-09 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.8 | Покраска забора базы предприятия | п.м | 70 | 06-07 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 6.9 | Ремонт крыши цех электрики, стройцех (сушилка) | м2 | 50 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| Котельная |
| 7.1 | Ремонт здания котельной: -замена/ремонт деревянных переплетов оконных рам, ремонт стеновой панели здания котельной | м2 | 20 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.2 | Ревизия насосного оборудования на береговой насосной | шт. | 1 | 05-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.3 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | м | 5375 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.4 | Ревизия запорной арматуры теплотрассы (вентили и задвижки) | шт. | 30 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.5 | Восстановление тепловой и гидроизоляции тепловых сетей. | п.м | 50 | 09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.6 | Регулировка системы отопления п. Белокаменный | системы | 1 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.7 | Чистка колодца на береговой насосной | шт. | 1 | 07-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.8 | Ревизия оборудования согласно графиков ППР | ед. | 160 | 07-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.9 | Замена ветхих участков трубопроводов отопления и ГВС на основной т. трассе ул. Пионерская 4, и на вводах в дома ул. Советская 29, 27: - Ø273мм - Ø100мм - Ø50мм - Ø32мм - Ø25мм | м | 20 20 250 10 125 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.10 | Ревизия электрооборудования котельной | шт. | 20 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.11 | Поверка приборов | шт. | 69 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.12 | Ремонт водонапорной башни | ед | 1 | 06-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.13 | Ремонт котлов (замазка) | ед | 2 | 05-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.14 | Окраска наружного газопровода ОСК л/о Заря | м | 20 | 07-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.15 | Ревизия и ремонт газового оборудования | ед. | 1 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.16 | Замер толщины стенок дымовой трубы котла №2 | замеров | 4 | 05-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.17 | Замена запорной арматуры | ед | 14 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.18 | Ремонт плоской кровли здания котельной | м2 | 30 | 06-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.19 | Ремонт тепловых колодцев (ул. Фабричная 3) | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.20 | Ремонт сетевого насоса | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.21 | Ремонт деаэраторов-накопителей | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.22 | Установка термометров и манометров на тепловых сетях и сетях ГВС | ед. | 10 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 8. Прочие работы |
| 8.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в п. Белокаменный | м | 18374 | 01-12 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 8.2 | Организация и содержание уличного освещения п. Белокаменный | м | 4119 | 01-12 | Главный инженер Борисова С. А. |
| 8.3 | Содержание мест массового отдыха в п. Белокаменный | м2 | 7400 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 8.4 | Мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на источниках предприятия и в зоне влияния выбросов | ед. | 19 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 8.5 | Ведение мониторинга водных объектов (ведение регулярных наблюдений за водным объектом и качеством сточных вод): Лабораторные исследования и оценка результатов в аккредитованной организации | ед | 8 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 8.6 | Передача отходов производства специализированным лицензированным организациям | ед. | 17 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |

Главный инженер:                                                                                                                                                   С. А. Борисова

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКП «Энергокомплекс»                                                                                                                              Председатель ТСЖ «Белокаменный»

_________________ Д. В. Варламов                                                                                                                            ___________________ С. А. Борисова

«_____»__________________2018г.                                                                                                                          «______»____________________2018г.

ПЛАН

работ товарищества собственников жилья «Белокаменный» (по договору с МКП «Энергокомплекс»)

на 2019 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель МКП «Энергокомплекс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Содержание придомовой территории |
| 1.1 | Очистка дорожек, отмосток, крылец и ступеней от снега и наледи, посыпка противогололедными средствами | домов | 25 | 01-04 10-12 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.2 | Очистка придомовой территории от мусора | м2 | 72000 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.3 | Скашивание травы на придомовой территории | м2 | 60000 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.4 | Покраска, и хлорирование контейнеров | шт. | 25 | 09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.5 | Организация и проведение субботников в поселке | раз | 2 | 05, 09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.6 | Изготовление, ремонт, установка скамеек у подъездов: Пионерская 5 (3 подъезд), Фабричная 2 (2 подъезд), Комсомольская, 17 (1,2,3 подъезд), Пионерская,12 (1 подъезд), Пионерская,16 (1 подъезд). | ед. | 7 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.7 | Декоративное оформление (обрезка) деревьев и кустарника | шт. | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.8 | Ремонт, изготовление мусорных контейнеров | шт. | 3 | 06-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.9 | Восстановление асфальтового покрытия ул. Комсомольская 19, 21, 22 | м2 | 70 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 1.10 | Бетонирование контейнерной площадки в единую ул. Комсомольская, 1 | м2 | 10 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2. Содержание инженерного оборудования жилых зданий |
| 2.1 | Гидравлическое испытание и промывка общедомовых систем отопления | тыс. м2 | 21,7 | 05,08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.2 | Ревизия и частичная замена запорной арматуры систем: -отопления -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения | шт. | 10 10 10 | 04-10 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.3 | Прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов, устранение засоров, промывка наружных канализационных сетей. | м | 550 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 2.4 | Ревизия и частичный ремонт ВРУ | шт. | 25 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.5 | Дератизация и дезинсекция подвалов | м2 | 3735 | 07-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.6 | Уборка и вывоз мусора из подвалов | м2 | 3735 | 05-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 2.7 | Ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов и теплообменников МКД | ед | 7 | 05-09 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 3. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 3.1 | Частичный ремонт шиферной кровли: | м2 | 40 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.2 | Прочистка дымовентиляционных каналов, удаление завалов (около 5%) | канал | 20 | 04 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.3 | Ремонт конька шиферной по ул. Комсомольская 19, 20, 21, 24; ул. Пионерская, 16, ул. Пионерская, 14. | м | 250 | 07-08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.4 | Частичный ремонт дверных блоков и полотен в подъездах и подвалах по необходимости | м2 | 10 | 04, 08 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.5 | Ремонт в подъездах -ул. Пионерская, 12 (2 подъезд) -ул. Комсомольская, 20 (1 подъезд) -ул. Комсомольская 21 (2 подъезд) | ед. | 1 1 1 | 04-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.6 | Ремонт площадок у подъездов ул. Комсомольская, 20 (1,2 подъезд) ул. Комсомольская, 19 (2 подъезд), ул. Комсомольская, 22 (2 подъезд) ул. Комсомольская, 21 (2 подъезд) ул. Советская, 17 (2 подъезд) ул. Пионерская, 3 (1 подъезд) | м2 | 40 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.7 | Устройство новых/ремонт старых козырьков над подъездами: Комсомольская 20 (2 подъезд), Пионерская 14 (1,2,3 подъезд), Пионерская 12 (1 подъезд), Комсомольская 18 (1 подъезд) | шт. | 6 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.8 | Восстановление отмостки ул. Пионерская 5 (5 подъезд) ул. Пионерская,12,14, 16, ул. Комсомольская, 20 | м2 | 30 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.9 | Ремонт, восстановление приямков Комсомольская, 17,19 Пионерская, 12,14,16,18 | м2 | 20 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.10 | Ремонт подвальной стены в 1 подъезде дома по ул. Школьная,9 Доска 40, брусок 70-3 м. | м2 | 8 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3.11 | Восстановить асфальтовое покрытие после ремонтных работ по адресу ул. Советская,20 | м2 | 20 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 4. Ремонт инженерного оборудования жилых зданий |
| 4.1 | Смена и ремонт расположенных в подъездах: -патронов -выключателей | шт. | 10 14 | 03 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 4.2 | Аварийная замена трубопроводов внутридомовой разводящей сети: -отопления -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.3 | Аварийная замена на вводе в дом трубопроводов -отопление -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.4 | Аварийная замена канализационных трубопроводов -стояков | м | 20 | 01-12 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.5 | Замена задвижек на краны шаровые на вводах централизованной системы теплоснабжения домов по ул. Пионерская 3, 4, 14; Фабричная 1. | ед | 8 | 05-08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |
| 4.6 | Замена стояков ул. Комсомольская 22, кв. №2, 6 - хвс - гвс | м м | 10 10 | 05-08 | Мастер цеха ВКХ Глазков В. П. |

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,                                                                                                                              Директор МКП «Энергокомплекс»

Связи и жилищной политики  администрации

Асбестовского городского округа

_________________ Т. А. Карпова                                                                                                                             ___________________ Д. В. Варламов

«_____»__________________2018г.                                                                                                                          «______»____________________2018г.

ПЛАН

работ муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс»

на 2019 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цех водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1.1 | Чистка отстойника во дворе дома №17 по ул. Советская | ед | 1 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.2 | Проведение работ согласно графиков ППР, Скважины № 67, 2171, 5179, 3, 4 | ед. | 5 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.3 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек водопроводных колодцев | шт. | 5 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.4 | Ревизия электрооборудования скважин № 67, 2171, 5179, 3, 4 согласно графиков ППР | ед. | 5 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.5 | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 7 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.6 | Промывка и прочистка магистральных трубопроводов централизованной системы водоотведения | м | 1000 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.7 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №4 | м2 | 120 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.8 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №3 | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.9 | Замена ВРУ на скважине №3 | ед | 1 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.10 | Восстановление первого пояса ЗСО (забор) №67 | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.11 | Покраска трубопроводов на скважине №4 | м | 40 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.12 | Побелка здания скважины № 2171 | м2 | 30 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.13 | Восстановление твердого покрытия дорожек скважины № 4 | м | 40 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.14 | Косметический ремонт АБК ОСК п. Белокаменный | м2 | 20 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.15 | Покраска трубопроводов ОСК п. Белокаменный | п. м. | 80 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.16 | Чистка иловых карт и песколовочной ямы ОСК п. Белокаменный | шт. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.17 | Ремонт кровли здания ОСК п. Белокаменный | м2 | 100 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.18 | Ремонт песколовки горизонтальной ОСК п. Белокаменный | ед | 1 | 06-07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.19 | Замена котла отопления ОСК п. Белокаменный | ед | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.20 | Косметический ремонт здания ОСК л/о «Заря» | м2 | 150 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.21 | Ремонт кровли пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 15 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.22 | Косметический ремонт пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 80 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.23 | Изготовление опалубки здания ОСК л/о «Заря» | м | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.24 | Утепление напорного коллектора путем обваловки от КНС до ОСК «Заря» | м | 300 | 06-07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.25 | Замена задвижки Ø150мм (чугун) в машинном отделении ОСК «Заря» | ед | 1 | 05-06 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.26 | Изготовление и комплектование пожарного щита | ед | 1 | 08-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.27 | Замена вводов централизованной системы холодного водоснабжения в дома по ул. Октябрьская | ед | 2 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.28 | Замена запорной арматуры на вводах централизованной системы холодного водоснабжения в дома по ул. Октябрьская | ед | 4 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.29 | Косметический ремонт подсобного помещения цеха ВКХ (база) | м2 | 25 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.30 | Замена участка трубопровода ХВС ул. Октябрьская | п.м. | 200 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.31 | Ведение мониторинга водных объектов (ведение регулярных наблюдений за водным объектом и качеством сточных вод): Лабораторные исследования и оценка результатов в аккредитованной организации | ед | 1 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 1.32 | Замена загрузочного тела фильтров на очистных сооружениях «Заря» | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.33 | Замена решетки для задержания мусора в приемном резервуаре КНС л/о «Заря» | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.34 | Ремонт распределительного бака, подающего сточные воды в спринклерную систему на ОСК п.Белокаменный | ед | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.35 | Частичная замена труб отопления ОСК п.Белокаменный | п.м | 30 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.36 | Ремонт канализационных колодцев на сбросном самотечном коллекторе п.Белокаменный | ед | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.37 | Ремонт лотков подачи стоков к вторичным отстойникам на ОСК п.Белокаменный | м | 22 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.38 | Замена трубы откачки ила из вторичных отстойников на ОСК п.Белокаменный | м | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2. Автотранспортный цех |
| 2.1 | Подготовка и проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств | ед. | 8 | 01-02 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.2 | Ремонт и покраска кабины ЗИЛ-130 н/ж | ед. | 1 | 04 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.3 | Ремонт и покраска тракторных прицепов и щетки | ед. | 3 | 04 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.4 | Ремонт гидравлической системы (поршни) лопаты трактора МТЗ-82 | ед. | 1 | 05-06 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.5 | Ремонт шиферной кровли здания АТЦ | м2 | 250 | 06-08 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.6 | Косметический ремонт автомобильного бокса | ед | 1 | 05-07 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.7 | Восстановление склада под оборудование | ед | 1 | 08-09 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.8 | Покраска забора базы предприятия | п.м | 70 | 06-07 | Инженер-механик Колеконов Ю.А. |
| 2.9 | Ремонт крыши цех электрики, стройцех (сушилка) | м2 | 50 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Матакова Н.В. |
| 3. Котельная |
| 3.1 | Ремонт здания котельной: -замена/ремонт деревянных переплетов оконных рам, ремонт стеновой панели здания котельной | м2 | 20 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.2 | Ревизия насосного оборудования на береговой насосной | шт. | 1 | 05-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.3 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | м | 5375 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.4 | Ревизия запорной арматуры теплотрассы (вентили и задвижки) | шт. | 30 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.5 | Восстановление тепловой и гидроизоляции тепловых сетей. | п.м | 50 | 09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.6 | Регулировка системы отопления | системы | 1 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.7 | Чистка колодца на береговой насосной | шт. | 1 | 07-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.8 | Ревизия оборудования согласно графиков ППР | ед. | 160 | 07-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.9 | Замена ветхих участков трубопроводов отопления и ГВС: - Ø273мм - Ø100мм - Ø50мм - Ø32мм - Ø25мм | м | 20 20 250 10 125 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.10 | Ревизия электрооборудования котельной | шт. | 20 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.11 | Поверка приборов | шт. | 69 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.12 | Ремонт водонапорной башни | ед | 1 | 06-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.13 | Ремонт котлов (замазка) | ед | 2 | 05-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.14 | Окраска наружного газопровода ОСК л/о Заря | м | 20 | 07-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.15 | Ревизия и ремонт газового оборудования | ед. | 1 | 06-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.16 | Замер толщины стенок дымовой трубы котла №2 | замеров | 4 | 05-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.17 | Замена запорной арматуры | ед | 14 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.18 | Ремонт плоской кровли здания котельной | м2 | 30 | 06-07 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.19 | Ремонт тепловых колодцев (ул. Фабричная 3) | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.20 | Ремонт сетевого насоса | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.21 | Ремонт деаэраторов-накопителей | ед | 1 | 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |

Главный инженер:                                                                                                                                                   С. А. Борисова